## Sheet1
Cost Estimate
Project Name:E-Pharma |  |  | Date: | 18/5/2020
| Internal | $/hour | Internal | External | $/hour | External | Total | Non-labor $ | Total Cost
WBS Categories | Labor |  | $ Total | Labor |  | $ Total | Labor
1. Initiating | 125 | 50 | 6250 | 10 | 62 | 620 | 6870 |  | 6870
2. Planning | 400 | 45 | 18000 |  |  | 0 | 18000 |  | 18000
3. Executing |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1 Course design and development |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 Supplier management training | 400 | 45 | 18000 | 400 | 135 | 54000 | 72000 | 80000 | 152000
3.1.2 Negotiating skills training | 250 | 40 | 10000 | 200 | 135 | 27000 | 37000 | 30000 | 67000
3.1.3 Project management training | 350 | 45 | 15750 | 300 | 135 | 40500 | 56250 | 30000 | 86250
3.1.4 Software applications training | 350 | 45 | 15750 | 300 | 135 | 40500 | 56250 | 30000 | 86250
3.2 Course administration | 300 | 40 | 12000 | 50 | 200 | 10000 | 22000 | 50000 | 72000
3.3.Course evaluation | 200 | 40 | 8000 |  |  | 0 | 8000 |  | 8000
3.4 Stakeholder communications | 150 | 60 | 9000 |  |  | 0 | 9000 |  | 9000
4. Monitoring and Controlling | 400 | 60 | 24000 |  |  | 0 | 24000 |  | 24000
5. Closing | 150 | 50 | 7500 |  |  | 0 | 7500 |  | 7500
Subtotal | [8 empty] | 536870
Reserves |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 53687
Total | 3075 |  | 144250 | 1260 | 802 | 172620 | 316870 | 220000 | 590557
Assumptions