## Sheet1
Name | Duration | Start | Finish
Major tasks
1.1 Initiating | 2 Days | 2020-05-18 08:00 | 2020-05-19 08:00
1.1.1 Project charter (PR1) | 2 Days | 2020-05-18 08:00 | 2020-05-19 08:00
1.1.2 Kick-off meeting (PR1) | 1 Days | 2020-05-18 08:00 | 2020-05-18 08:00
1.1.3 Team MBTI summary (PR1) | 1 Days | 2020-05-18 08:00 | 2020-05-18 08:00
1.1.4 Sponsor feedback (PR1) | 1 Days | 2020-05-19 08:00 | 2020-05-19 08:00
1.1.5 Google site initial set-up (PR1) | 1 Days | 2020-05-19 08:00 | 2020-05-19 08:00
1.2 Planning | 2 Days | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-21 08:00
1.2.1 Draft scope statement (PR1) | 1 Days | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-20 08:00
1.2.2 Team contract (PR1) | 1 Days | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-20 08:00
1.2.3 Excel draft schedule (PR1) | 1 Days | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-20 08:00
1.2.4 Gantt chart (PR2) | 3 Days | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-22 08:00
1.2.6 Updated scope statement (PR2) | 3 Days | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-22 08:00
1.2.5 Additional sponsor feedback (PR2) | 2 Days | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-21 08:00
1.3 Executing | 2 Days | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-22 08:00
1.3.1 Communications | 1 Days | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-21 08:00
1.3.1.1 Document team meetings | 1 Days | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-21 08:00
1.3.1.2 Document sponsor meetings/feedback | 1 Days | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-21 08:00
1.3.1.3 Update Google site | 1 Days | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-21 08:00
1.3.2 Main deliverable 2 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
Task 1 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
Task 2 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
Task 3 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
1.3.3 Main deliverable 3 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
Task 1 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
Task 2 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
Task 3 | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
etc. | 1 Days | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 08:00
1.4 Monitoring and Controlling | 5 Days | 2020-05-25 08:00 | 2020-05-29 08:00
1.4.1 Progress report 1 (PR1) | 3 Days | 2020-05-25 08:00 | 2020-05-27 08:00
1.4.1.1 Fill out progress report template | 1 Days | 2020-05-26 08:00 | 2020-05-26 08:00
1.4.1.2 Assemble all documents for PR1 | 1 Days | 2020-05-26 08:00 | 2020-05-26 08:00
1.4.1.3 Prepare and practice presentation | 3 Days | 2020-05-26 08:00 | 2020-05-28 08:00
1.4.1.5 Post all info online | 3 Days | 2020-05-26 08:00 | 2020-05-28 08:00
1.4.2 Progress report 2 (PR2) | 1 Days | 2020-05-27 08:00 | 2020-05-27 08:00
1.4.2.1 Fill out progress report template | 1 Days | 2020-05-27 08:00 | 2020-05-27 08:00
1.4.2.2 Prepare est. vs. actual hours summary | 1 Days | 2020-05-27 08:00 | 2020-05-27 08:00
1.4.2.3 Assemble all documents for PR2 | 2 Days | 2020-05-28 08:00 | 2020-05-29 08:00
1.4.2.4 Prepare and practice presentation | 2 Days | 2020-05-28 08:00 | 2020-05-29 08:00
1.2.2.5 Post all info online | 1 Days | 2020-05-28 08:00 | 2020-05-28 08:00
1.4.3 Other monitoring and controlling | 1 Days | 2020-05-29 08:00 | 2020-05-29 08:00
1.5 Closing | 4 Days | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-04 08:00
1.5.1 Project notebook | 1 Days | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-02 08:00
1.5.1.1 Assemble all documents for notebook | 1 Days | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-02 08:00
1.5.1.2 Receive project completion form from sponsor | 3 Days | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-04 08:00
1.5.1.3 Prepare final report | 2 Days | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-04 08:00
1.5.1.4 Prepare and practice final presentation | 1 Days | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 08:00
1.5.1.5 Post all info online | 1 Days | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 08:00
1.5.1.6 Final presentation completed (milestone) | 1 Days | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-04 08:00